## Matrice
Légende
[7 empty] | Choix | Valeur
Nom / Code projet | location de matériels handisport de para-athletisme |  | Date de création |  | 2026-03-01 |  | tout à fait d'accord | 5
[7 empty] | plutôt d'accord | 3
Référence | Programme PG01/Portfolio PF02 |  | Date de la version |  | 2026-03-02 |  | plutôt pas d'accord | 2
[7 empty] | pas du tout d'accord | 0
Chef de projet | M. ali maabid |  | Numéro de version |  | V2.3
Service/Organisation | ParaAccess
Remplacez les informations dans ce tableau par les données spécifiques à votre projet |  | Pondérez chacun des critères listés et obtenez une évaluation globale
Critères d'évaluation |  | Pondération | Evaluation | Valeur | Moyenne/5 | Evaluation
Faisabilité stratégique
| Le projet s'inscrit dans la stratégie de l'organisation est aligné avec ses valeurs | 2 | tout à fait d'accord | 10 | 5 | L'évaluation du projet semble très saisfaisante."
| améliorer l'image de l'organisation | 3 | tout à fait d'accord | 15
| Le projet répond à un besoin clairement défini | 4 | tout à fait d'accord | 20
Faisabilité technique et légale
| Le projet répond aux réglementations en vigueur | 5 | Tout à fait d'accord | 25 | 4 | L'évaluation du projet semble très saisfaisante."
| On peut obtenir les autorisations administratives | 5 | Tout à fait d'accord | 25
| On réponds à la conformité des normes de sécurité | 5 | Plutôt d'accord | 15
| Les équipements, outils et logiciels nécessaires sont qualifiés et rapidement disponibles | 3 | plutôt pas d'accord | 6
| Il n'existe pas des projets de ce type exécutés | 1 | Tout à fait d'accord | 5
Faisabilité opérationnelle
| Les activités et coûts sont identifiés | 5 | plutôt pas d'accord | 10 | 3.1538 | L'évaluation est satisfaisante mais présente un ou plusieurs risques à considérer.
| L'impact sur L'opération d'importation est identifié et acceptable | 5 | tout à fait d'accord | 25
| Les ressources humaines sont disponibles avec des rôles et responsabilités claires | 3 | plutôt pas d'accord | 6
| On a un plan d’action structuré avec une capacité à gérer les imprévus | 5 | pas du tout d'accord | 0
Faisabilité économique et sociale
| Le projet a un impact sur la communauté locale et contribue au développement social | 5 | tout à fait d'accord | 6 | 0.93333 | L'évaluation du projet n'est pas assurée et présente plusieurs risques à considérer.
| On a des sources de financement et une capacité à attirer des sponsors/partenaires | 5 | plutôt pas d'accord | 2
| Les coûts et bénéfices sont clairement identifiables et mesurables | 5 | pas du tout d'accord | 6